## 企业存在 （主动终止）
附件1-1
柳州市科技计划项目终止结题实施流程（适用于主动终止）
工作步骤 | 工作内容 | 主管科室 | 承办部门 | 附件 | 备注
1 | 项目过程管理机构出具《柳州市科技计划项目终止结题评估意见书》 | 业务科室 | 项目过程管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止结题评估意见书》 | 项目承担单位提交《柳州市科技计划项目终止结题申请书》
2 | 下发《关于主动终止柳州市科技计划项目的通知》 | 规配科 | 项目结题管理机构 | 《关于主动终止柳州市科技计划项目的通知》（范本1） | 明确项目承担单位应履行的责任。
3 | 项目结题管理机构核查主动终止项目（自《柳州市科技计划项目终止结题审核申请书》签批之日起，10个工作日内完成），并出具审核意见书。 | 业务科室 | 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止结题审核意见书》 | 项目承担单位接受主动终止结题现场核查
4 | 业务科室根据《柳州市科技计划项目终止结题审核意见书》提交局长办公会审议 | 业务科室 | 项目结题管理机构
5 | 局长办公会审议“主动终止结题科技项目”，并形成会议纪要 | 业务科室 | 局办
6 | 网站公示《关于柳州市科技计划项目终止结题审核意见的公示》（5个工作日） | 规配科 | 项目结题管理机构 | 《关于柳州市科技计划项目终止结题审核意见的公示》（范本3）
7 | 下发《柳州市科技计划项目经费退还通知》（自《柳州市科技计划项目主动终止项目通知》下发后15个工作日后印发）并送达项目单位。 | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目经费退还通知单》（范本4） | 1. 业务科室负责项目催缴、跟踪、落实（项目结题管理机构配合） 2. 规配科实时掌握退回经费到账情况 3、催告（通知）送达。送达、留置或寄达或拒收后公告一批（留送达、留置或寄达痕迹；报纸、网站:公告期60个自然日）（电话通知领取-签收表）。如果是邮寄送达，需要在邮寄面单写清楚寄件人姓名、单位，寄送材料，签收人姓名、单位。
8 | 送达退还科技项目经费通知仍不履行（满15个工作日），则下达行政决定书。（行政决定结果、列表形式） | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《关于履行柳州市科技计划项目合同行政决定书》（范本5） | 规配科下发经费退还通知和行政决定书
9 | 下达《柳州市科技计划项目终止行政决定书》（10个工作日内送达） | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《关于履行柳州市科技计划项目合同行政决定书》 | 业务科室负责项目的监督、跟踪、留痕
10 | 行政决定书送达。 | 业务科室 | 项目结题管理机构 |  | 1、行政决定送达后3个月行政复议、6个月行政诉讼。 2、送达、留置或寄达或拒收后公告一批（留送达、留置或寄达痕迹；网站:公告期60个自然日）（电话通知领取-签收表）。如果是邮寄送达，需要在邮寄面单写清楚寄件人姓名、单位，寄送材料，签收人姓名、单位。
11 | 整理未履行科技项目管理及经费管理的科技项目承担单位名单及结题档案规整，供法监科查阅 | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构
12 | 科研诚信管理 | 法监科 | 规配科、业务科室 项目结题管理机构 |  | 一般失信按标准由专家在核查意见书中评定，严重失信按标准由专家在在核查意见书中提出评定建议，由法监科走评定程序。
13 | 法定期限内仍不办理，则2年内申请强制法院执行。（从6个月诉讼期满后开始计算2年） | 法监科 | 规配科、业务科室 项目结题管理机构 顾问律师 | 申请法院强制执行材料清单 | 咨询顾问律师后，法监科组织办理法院强制执行等程序。
14 | “主动终止结题科技项目”相关资料入库存档 | 规配科 | 业务科室 局办 项目结题管理机构