## 企业存在 （主动终止）
柳州市科技项目主动终止结题流程（企业存在）
工作步骤 | 工作内容 | 主管科室 | 承办部门 | 附件 | 备注
1 | 项目过程管理机构出具《柳州市科技计划项目终止结题评估意见书》 | 业务科室 | 项目过程管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止结题评估意见书》 | 项目承担单位提交《柳州市科技计划项目终止结题申请书》
2 | 下发《柳州市科技计划项目主动终止项目通知》 | 规配科 | 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目主动终止项目通知》 | 明确项目承担单位应履行的责任。
3 | 项目结题管理机构核查终止结题项目（自《柳州市科技计划项目终止结题审核申请书》签批之日起，10个工作日内完成），出具审核意见书。 | 业务科室 | 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止结题项目审核意见书》 | 项目承担单位接受主动终止结题现场核查
4 | 业务科室根据《柳州市科技计划项目终止结题项目审核意见书》提交局长办公会审议 | 业务科室 | 项目结题管理机构
5 | 局长办公会审议“主动终止结题科技项目”，并形成会议纪要 | 业务科室 | 局办
6 | 网站公示：“主动终止结题科技项目”审核意见通知（5个工作日） | 规配科 | 项目结题管理机构 | 审核意见通知公示（模板1）
7 | 下发《柳州市科技计划项目经费退还通知》（自《柳州市科技计划项目主动终止项目通知》下发后15个工作日后印发）并送达项目单位。 | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目经费退还通知单》 | 1. 业务科室负责项目催缴、跟踪、落实（项目结题管理机构配合） 2. 规配科实时掌握退回经费到账情况 3、催告（通知）送达。送达、留置或寄达或拒收后公告一批（留送达、留置或寄达痕迹；报纸、网站:公告期60个自然日）（电话通知领取-签收表）。如果是邮寄送达，需要在邮寄面单写清楚寄件人姓名、单位，寄送材料，签收人姓名、单位。
8 | 送达退还科技项目经费通知仍不履行（满15个工作日），则下达行政决定书。（行政决定结果、列表形式） | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止行政决定书》 | 规配科下发经费退还通知和行政决定书
9 | 下达《柳州市科技计划项目终止行政决定书》（10个工作日内送达） | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止行政决定书》 | 业务科室负责项目的监督、跟踪、留痕
10 | 行政决定书送达。 | 业务科室 | 项目结题管理机构 |  | 1、行政决定送达后3个月行政复议、6个月行政诉讼。 2、送达、留置或寄达或拒收后公告一批（留送达、留置或寄达痕迹；网站:公告期60个自然日）（电话通知领取-签收表）。如果是邮寄送达，需要在邮寄面单写清楚寄件人姓名、单位，寄送材料，签收人姓名、单位。
11 | 整理未履行科技项目管理及经费管理的科技项目承担单位名单及结题档案规整，供法监科查阅 | 规配科 | 业务科室 项目管理机构
12 | 科研诚信管理 | 法监科 | 规配科、业务科室 项目管理机构 |  | 一般失信按标准由专家在核查意见书中评定，严重失信按标准由专家在在核查意见书中提出评定建议，由法监科走评定程序。
13 | 法定期限内仍不办理，则2年内申请强制法院执行。（从6个月诉讼期满后开始计算2年） | 法监科 | 规配科、业务科室 项目管理机构 顾问律师 | 申请法院强制执行材料清单 | 咨询顾问律师后，法监科组织办理法院强制执行等程序。
14 | “主动终止结题科技项目”相关资料入库存档 | 规配科 | 业务科室 局办 项目管理机构

## 企业存在 （强制终止）
柳州市科技项目强制终止结题流程（企业存在）
工作步骤 | 工作内容 | 主管科室 | 承办部门 | 附件 | 备注
1 | 项目过程管理机构出具《柳州市科技计划项目终止结题评估意见书》 | 业务科室 | 项目过程管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止结题评估意见书》 | 项目承担单位提交《柳州市科技计划项目终止结题申请书》
2 | 下发《柳州市科技计划项目强制终止项目通知》 | 规配科 | 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目强制终止项目通知》 | 明确项目承担单位应履行的责任。
3 | 项目结题管理机构核查终止结题项目（自《柳州市科技计划项目终止结题审核申请书》签批之日起，10个工作日内完成）出具审核意见书。 | 业务科室 | 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止结题项目审核意见书》 | 项目承担单位接受强制终止结题现场核查
4 | 业务科室根据《柳州市科技计划项目终止结题项目审核意见书》提交局长办公会审议 | 业务科室 | 项目结题管理机构
5 | 局长办公会审议“强制终止结题科技项目”，并形成会议纪要 | 业务科室 | 局办
6 | 网站公示：“强制终止结题科技项目”审核意见通知（5个工作日） | 规配科 | 项目结题管理机构 | 审核意见通知公示（模板1）
7 | 下发《柳州市科技计划项目经费退还通知》（自《柳州市科技计划项目强制终止项目通知》下发后15个工作日后印发）并送达项目单位。 | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目经费退还通知单》 | 1. 业务科室负责项目催缴、跟踪、落实（项目结题管理机构配合） 2. 规配科实时掌握退回经费到账情况 3、催告（通知）送达。送达、留置或寄达或拒收后公告一批（留送达、留置或寄达痕迹；报纸、网站:公告期60个自然日）（电话通知领取-签收表）。如果是邮寄送达，需要在邮寄面单写清楚寄件人姓名、单位，寄送材料，签收人姓名、单位。
8 | 送达退还科技项目经费通知仍不履行（满15个工作日），则下达行政决定书。（行政决定结果、列表形式） | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止行政决定书》 | 规配科下发经费退还通知和行政决定书
9 | 下达《柳州市科技计划项目终止行政决定书》（10个工作日内送达） | 规配科 | 业务科室 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止行政决定书》 | 业务科室负责项目的监督、跟踪、留痕
10 | 行政决定书送达。 | 业务科室 | 项目结题管理机构 |  | 1、行政决定送达后3个月行政复议、6个月行政诉讼。 2、送达、留置或寄达或拒收后公告一批（留送达、留置或寄达痕迹；网站:公告期60个自然日）（电话通知领取-签收表）。如果是邮寄送达，需要在邮寄面单写清楚寄件人姓名、单位，寄送材料，签收人姓名、单位。
11 | 整理未履行科技项目管理及经费管理的科技项目承担单位名单及结题档案规整，供法监科查阅 | 规配科 | 业务科室 项目管理机构
12 | 科研诚信管理 | 法监科 | 规配科、业务科室 项目管理机构 |  | 一般失信按标准由专家在核查意见书中评定，严重失信按标准由专家在在核查意见书中提出评定建议，由法监科走评定程序。
13 | 法定期限内仍不办理，则2年内申请强制法院执行。（从6个月诉讼期满后开始计算2年） | 法监科 | 规配科、业务科室 项目管理机构 顾问律师 | 申请法院强制执行材料清单 | 咨询顾问律师后，法监科组织办理法院强制执行等程序。
14 | “强制终止结题科技项目”相关资料入库存档 | 规配科 | 业务科室 局办 项目管理机构

## 企业存在 （消亡）
柳州市科技项目强制终止结题流程（企业消亡）
工作步骤 | 工作内容 | 主管科室 | 承办部门 | 附件 | 备注
1 | 项目过程管理机构出具《柳州市科技计划项目终止结题评估意见书》 | 业务科室 | 项目过程管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止结题评估意见书》 | 项目承担单位提交《柳州市科技计划项目终止结题申请书》
2 | 下发《柳州市科技计划项目强制终止项目通知》 | 规配科 | 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目强制终止项目通知》 | 明确项目承担单位应履行的职责。
3 | 项目结题管理机构核查终止结题项目（自《柳州市科技计划项目终止结题审核申请书》签批之日起，10个工作日内完成）出具审核意见书。 | 业务科室 | 项目结题管理机构 | 《柳州市科技计划项目终止结题项目审核意见书》 | 项目承担单位接受强制终止结题现场核查
4 | 函询市监局企业存续情况及法人联系方式；律师出具法律意见书。 | 规配科、法监科 | 项目结题管理机构 顾问律师所 | 征询函；企业处置法律意见书
5 | 业务科室根据《柳州市科技计划项目终止结题项目审核意见书》提交局长办公会审议 | 业务科室 | 项目结题管理机构
6 | 局长办公会审议“强制终止结题科技项目”，并形成会议纪要 | 业务科室 | 局办
7 | 网站公示：“强制终止结题科技项目”审核意见（5个工作日） | 规配科 | 项目结题管理机构 | 审核意见公示（模板1）
8 | 项目结题管理机构核查企业是否是进入破产程序，法监科到法院登记申报债权信息。 | 法监科 | 规配科、各业务科室项目管理机构 | 申报债权所需材料清单
9 | 整理异常结题科技项目管理及经费管理的科技项目承担单位名单及结题档案规整，供法监科查阅 | 规配科 | 业务科室 项目管理机构
10 | 科研诚信管理 | 法监科 | 规配科、业务科室 项目管理机构 |  | 一般失信按标准由专家在核查意见书中评定，严重失信按标准由专家在在核查意见书中提出评定建议，由法监科走评定程序。
11 | 项目处置结论报告（附:整理异常结题科技项目管理及经费管理的科技项目承担单位名单、结题档案、函询市监局情况；律师法律意见书情况）送财政局、纪委备案 | 规配科、机关党委 | 规配科、业务科室 项目管理机构 法监科、顾问律师 |  | 1、财政局王科电话建议，企业消亡是否可以对签订合同的企业法人继续追责，向法院起诉列入失信人名单。 2、欧阳律师就财政局王科的建议答复，企业注销，债权关系也消亡，法律程序不具备可操作性。
12 | “强制终止结题科技项目”档案入库存档 | 规配科 | 业务科室/局办 项目管理机构