附件

柳州市科技计划项目验收结果公示

| 项目名称 | 个性化定制型耐腐耐磨离心泵产品研制及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 | 2018BA30504 | 负责人 | 林和军 |
| 验收地点 | 柳州酸王泵制造股份有限公司 | 验收时间 | 2022年5月20日 |
| 验收主持单位 | 柳州市智能制造科技服务中心 | 验收结果 | 验收未通过 |
| 完成单位 | 柳州酸王泵制造股份有限公司 |  |  |
| 验 收 意 见 | 2022年5月20日，柳州市科技局委托柳州市智能制造科技服务中心组织专家对柳州酸王泵制造股份有限公司承担的市科技计划项目“个性化定制型耐腐耐磨离心泵产品研制及产业化”（合同编号：2018BA30504）进行验收。验收组听取经项目汇报、审阅资料、质询讨论等程序，形成如下意见： 专家组认为，该项目未能提供80PN-30、100PN-46、125PN-60立式矿浆泵第三方检验报告，根据《柳州市科技计划项目结题管理办法》（柳科规〔2021〕1号）第二十六条第一款“项目实施期限内完成项目合同约定的考核指标任务90%以上（含本数）”之规定，该项目未完成合同约定考核指标的90%，验收不通过。该项目财政科技经费31万元，已合规使用财政科技经费31万元，符合科技经费管理相关规定，科技经费额结余0万元。应退财政科技经费0万元。 |  |  |

柳州市科技计划项目验收结果公示

| 项目名称 | 基于低空近景遥感的山区茶园杂草监控系统关键技术的研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 | 2019BC30601 | 负责人 | 胡 波 |
| 验收地点 | 柳州市侗天湖农业生态旅游投资有限责任公司 | 验收时间 | 2022年6月7日 |
| 验收主持单位 | 柳州市智能制造科技服务中心 | 验收结果 | 验收未通过 |
| 完成单位 | 柳州市侗天湖农业生态旅游投资有限责任公司 |  |  |
| 验 收 意 见 | 基于柳州市侗天湖农业生态旅游投资有限责任公司对“基于低空近景遥感的山区茶园杂草监控系统关键技术的研究”项目在2022年5月18日作出的项目复审结论提出异议申请，柳州市科学技术局于2022年6月7日组织专家组在柳州市科学技术局三楼会议室对“基于低空近景遥感的山区茶园杂草监控系统关键技术的研究”项目（合同编号：2019BC30601）进行复审核验。复审核验专家组认真复核了项目承担单位提供的项目工作总结、经费决算表、财政资金支出明细及发票凭证、已取得的相关成果及证明等项验收材料资料，形成项目复审核验意见如下： 项目财政科技经费50万元，其中合规支出17.367万元，结余科技经费1.633万元，违规支出31万元。根据《柳州市应用技术研究与开发经费管理办法》（柳政规〔2017〕11号）第三十七条第六款“未按规定执行和调整预算”不得通过财务审核之规定，该项目未能通过财务审核。该项目认定违规经费31万元，包括：1.材料费16万元为购买有机肥料，合同明确规定经费应该是无人机电池，其余数据采集材料费用。2.劳务费15万元为生产成本，合同明确规定应该是聘用无人机飞手及委托广西科技大学专家费用。 根据《柳州市应用技术研究与开发经费管理办法》（柳政规〔2017〕11号）第三十六条“未通过项目财务审核手续的项目，一律不予通过验收”之规定，专家组对“基于低空近景遥感的山区茶园杂草监控系统关键技术的研究”项目作出不通过验收结论。应退财政科技经费32.633万元。 |  |  |