附件2

不通过验收的柳州市科技计划项目公示表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 观察依那西普治疗类风湿关节炎的疗效、安全性与经济学成本的临床研究 | | |
| 合同编号 | 2019BJ10609 | 负责人 | 宋星慧 |
| 验收地点 | 柳州市工人医院新院 | 验收时间 | 2022-10-14 |
| 验收主持  单位 | 柳州市自动化科学研究所 | 验收结论 | 不通过验收 |
| 完成单位 | 柳州市工人医院 | | |
| 专  家  验    收    意    见 | 2022年10月14日，受柳州市科学技术局的委托，柳州市自动化科学研究所组织成立专家组，对柳州市工人医院承担的“观察依那西普治疗类风湿关节炎的疗效、安全性与经济学成本的临床研究应用研究”课题（合同编号：2019BJ10609）进行会议验收。专家组基于课题承担单位提供的工作总结、技术总结、其他佐证材料及课题组对验收材料真实性的承诺，听取了课题完成情况汇报，认真审阅了验收材料，经质询、讨论，形成验收意见如下：  1．课题承担单位提供的验收材料齐全，符合验收要求。  2．课题考核指标完成情况如下：  项目共纳入149例使用依那西普治疗的类风湿患者，依那西普临床应答率为84.3%（>60%）。不良事件发生率为10.4%（接近预期），其中6例为感染，3例为局部反应，1例为胃肠道反应；没有患者因不良事件导致治疗中断。完成24周随访使用依那西普标准治疗的96例患者，平均直接经济成本为27608.00±2750.40元，平均间接成本为9864.58±6923.07元，平均成本总额为37472.58±7603.09元。基本完成项目技术指标。  柳州市内建立了柳州市工人医院、柳州市中医医院2个类风湿规范诊疗中心。向两家医院的医联体2级医院、社区卫生服务中心等多家机构辐射。  课题完成后培养一批风湿免疫科业务骨干并培养了2名研究生，举办培训班4次。  3．科技经费30万元按时拨付到位，已使用0.7628万元，符合科技经费管理相关规定，结余科技经费29.2372万元。  综上所述，课题已完成合同约定考核指标，但项目总支出未达到项目总投资的90%以上，已经拨付的科研经费未全部使用，不符合《柳州市科技计划项目结题管理办法》（柳科规〔2021〕1号）第二十六条第（二）款“项目总投资足额到位并支出90%以上（含本数），且拨付的科技经费已全部支出并合规使用”通过验收之规定，专家组不同意项目通过验收。 | | |

公开方式：主动公开

|  |
| --- |
| 柳州市科学技术局办公室 2022年11月11日印发 |