## 柳州市科学技术局2021年度重点工作指标确认表
柳州市科学技术局2021年度重点工作指标确认表
指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 协办单位 | 分管领导 | 责任科室及负责人联系电话 | 配合科室
16-13-1 | 市委市政府重点工作指标 | 促进柳州市新一代人工智能与实体经济融合发展，提高产业发展层级 | 年度任务： 1.出台政策。年内报请出台柳州市新一代人工智能与实体经济融合发展五年规划。 2.提高产业发展层级。组织实施5个重大科技产业应用项目，引进培育1个高层次智能专家（团队）、建设1家创新载体或技术引领型研究机构，培育1家人工智能与实体经济融合发展优秀企业。人工智能关联产业规模达到20亿元。 3.加强宣传。积极营造应用智能网联技术的社会创新氛围。发表智能技术文章2篇以上。 关键步骤： 1.出台政策，依托市科技领导小组开展工作。 2.明确发展目标，建立实施情况报告与经济成效统计机制。 3.提出七项重点任务和实施五大技术创新工程。 4.发展经济。发展智能网联汽车、智能机械、智能轨道交通、智能电网、智能家居（家电）、康养机器人、智能医疗、智慧钢铁等智能产品与技术，提高“5+5”产业发展层级。 5.在柳州日报、柳州发展研究等刊物发表相关理论与成效文章，宣传成效、总结经验。 核验标准： 1.政策以正式出台为准。 2.实施重大科技项目以科技局立项文件为准；引进人才与创新平台建设以总结为准；智能技术关联产业产值规模以统计年鉴、科技局、工信局及相关重要企业的统计数据与综合分析形成的总执行报告为准。 3.宣传报道。以投稿或获刊发情况为准。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 市科技领导小组相关 成员单位 （发改委、工信局、 大数据局、卫健委、 商务局、 投促局； 各县区新区等） | 覃洁 | 法规与监督 诚信科 覃靖涛 2632399 13978084200 | 无
16-13-2 | 市委市政府重点工作指标 | 强化科技引领，加大全社会研发投入 | 一、年度任务 通过修订完善政策、加大宣传、加强科技统计、布局科技项目专项资金，寻求上级财政支持、激发企业活力等方式推进 2021 年全社会研发投入强度达到 1.9%。 二、关键步骤 1.修订完善《柳州市激励企业加大研发经费投入实施暂行办法》(柳政规〔2019〕16号)等系列政策； 2.推动科技统计工作，实现研发经费的应统尽统； 3.组织开展科技统计、科技财务工作人员等各类专项培训，激发企业研发投入活力； 4.加大政策宣传力度，通过政策会、座谈会等方式，鼓励推动企业内部立项，做好研发经费归集； 5.积极推进科技专项资金到位 ①做好前资助：支持一批重大科技专项与重点研发计划立项 ②做好奖励性补助：高新技术企业认定、科技服务业上规入统 ③做好奖励性后补助：企业研发经费投入、企业开展重大科技成果项目转化。 6.带领企业对接科技部、科技厅，并保持紧密沟通对接，提高上级部门对我市科技项目的经费支持。 三、核验标准 1.2021 年全社会研发投入强度达到 1.9%，以统计部门公布数据为准； 2.修订完善政策，以印发的文件为核验标准； 3.加大政策宣传、激发企业活力、加强科技统计，以会议、培训通知、照片、签到为准； 4.布局科技项目专项资金，寻求上级财政支持，以项目立项、补助下达文为准。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 覃洁 | 发展规划与资源配置科 钟丽娜 2623551 18176702767 | 无
16-13-3 | 市委市政府重点工作指标 | 加大科技经费对工业及相关领域的投入 | 一、年度任务 落实90%以上的财政科技资金用于支持工业及相关领域。 二、关键步骤 1.“起步就要提速、开局就要争先”，第一季度完成科技经费拨付30%； 2.2021年上半年完成对工业及相关领域的重大科技专项与重点研发项目计划经费拨付； 3.修订完善科技政策，推动财政科技资金用于支持工业及相关领域； 4.优化营商环境，积极对接企业，开展“科技干部入百企主题活动”等调研培训宣讲服务工作； 5.带领企业走访科技部、科技厅，并保持紧密沟通对接，提高上级部门对我市科技项目的经费支持。 三、核验标准 1.落实 90%以上的财政科技资金用于支持工业及相关领域，以财政部门公布数据为准； 2.布局工业及相关领域科技项目专项资金，寻求上级财政支持，以项目立项、补助下达文为准； 3.修订完善科技政策，以印发的文件为核验标准； 4.优化营商环境，积极对接企业，以会议、培训通知、照片、签到为准。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 覃洁 | 发展规划与资源配置科 钟丽娜 2623551 18176702767 | 无
16-13-4 | 市委市政府重点工作指标 | 创新科技工作新机制 | 一、年度任务 1.全区第一个推出“揭榜制”； 2.全区第一个推出“柳科贷”。 二、关键步骤 1.制定揭榜制管理办法； 2.完善揭榜制管理办法实施细则； 3.制定“柳科贷”管理办法； 4.“柳科贷”管理办法实施细则完善； 5.做好“揭榜制”、“柳科贷”的政策宣传及解读； 6.加强企业获得对应的经费支持，激发企业研发的活跃度。 三、核验标准 1.制定“揭榜制”“柳科贷”管理办法及相关政策文件，以印发的文件为核验标准； 2.做好“揭榜制”、“柳科贷”的政策宣传及解读，以会议、培训通知、照片、签到为准； 3.加强企业获得对应的经费支持，以项目立项、补助下达文为准。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 覃洁 | 发展规划与资源配置科 钟丽娜 2623551 18176702767 | 农业农村与社会发展科技科、重大专项科
16-13-5 | 市委市政府重点工作指标 | 实施重大工业科技攻关，支撑工业高质量发展 | 年度任务： 1.按“起步就要提速、开局就要争先”的精神，2021年布局“三年完成100项科技攻关和成果转化项目”中的50项以上，预期在三年项目实施期限内带动项目研发经费总投资2亿元以上，研发新产品20款以上，产生新产品产值50亿元以上，全力支撑三年工业攻关行动。 2.组织实施已立项在研项目一批，研发出新产品20款，实现新产品产值5亿元。 关键步骤： 1.编制柳州市科技项目申报指南，并召开项目申报专题培训会。 2.针对年度研发经费1000万元以上企业、500-1000万元企业等创新主体分场召开项目沟通会。 3.赴重点企业走访指导。 4.组织项目调研和评审，下达柳州市项目立项批文并申请拨款。 5.研究自治区科技重大专项实施方案并向科技厅提建议，指导和动员企业申报广西科技项目，赴科技厅汇报交流，争取自治区科技项目经费支持。 核验标准： 1.2021年50项新立项项目以项目立项批文为准，项目三年实施期限内的预期新产品数量和新产品产值以项目合同为准； 2.已立项项目的新产品数量和新产品产值以企业填报的简报为准； 3.其中汽车、机械、电子信息、智能制造、生物医药等重要产业的项目占比不低于30%。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 市财政局、市发改委、市工业和 信息化局 | 靳磊 | 重大专项科 曾智勇 2630786 13669667262 | 高新技术科、成果转化与区域创新科、创新平台与基础研究科、人才引智与对外合作科、发展规划与资源配置科、农业农村与社会发展科技科
16-13-6 | 市委市政府重点工作指标 | 加快科技型企业成长，推进高新技术企业增长提速 | 一、年度任务 1.建设5个自治区级以上双创平台； 2.新备案高企281家（含）以上，全市高企保有量达到650家及以上； 3.新增规上高企36家（含）以上； 4.高企工业产值工业总产值比重达到50%（含）以上； 5.大力培育科技型中小企业。 二、关键步骤 1.实施创新创业大赛，培育初创与成长型科技中小企业； 2.修订加快柳州市科技企业孵化器和众创空间发展办法，修订高企奖励方式和措施，强化“双创”孵化载体能力建设，推进高企培育和成长。 3.以大企业孵化器为重点，加快孵化器和众创空间建设，促进产业孵化、创新型企业培育，持续推进小微企业创业创新，打造大中小企业融通发展的“双创”升级版； 4.在全区率先实施高企服务机构备案制度，规范服务行为，提升服务水平，提高申报通过率； 5.加强对高企成长的培训和服务指导，落实各项激励政策，加快高企在经济规模、创新能力等方面同步提升。 三、检验标准 1.修订高企奖补方式和措施，以印发的调整文件为核验标准； 2.修订加快柳州市科技企业孵化器和众创空间发展办法以印发的文件为检验标准； 3.高企培育与认定服务机构备案工作以印发的备案通知、发布的备案公示文件为检验标准； 4.高企备案工作核验，以发布的公示文为核验标准； 5.新上规企业工作核验以统计部门统计出的数据资料为核验标准； 6.高企产值及占工业产值比重工作以统计部门统计数据或高企月报、年报数据为核验标准。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 靳磊 | 高新技术科 卢超团 2630786 13978079391 | 无
16-13-7 | 单位常规性指标 | 柳州市医疗卫生领域高层次人才培养专项 | 年度任务： 1.出台申报指南； 2.组织30项以上的项目申报“医疗卫生博士研究生创新能力培养与提升”专项，完成20项（含）以上项目立项下达工作； 3.组织50项以上的项目申报“医疗卫生硕士生导师创新能力培养与提升”专项，完成35项（含）以上项目立项下达工作。 关键步骤： 1.调研医疗单位对“柳州市医疗卫生领域高层次人才培养专项”的需求情况； 2.申报指南编写； 3.组织项目立项评审工作。 核验标准： 1.项目申报指南; 2.项目申报及评审过程管理材料及立项文件。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 卢波 | 农业农村与社会发展科技科 黄轶君 2610311 18507725567 | 无
16-13-8 | 市委市政府重点工作指标 | 加快科技服务业发展 | 年度任务: 1.科技服务业营业收入超24.17亿元，增长不低于30%。以相关统计部门公布数据为准（在12月31日前完成） 2.新增上规入统科技服务业企业不少于18家。以相关统计部门公布数据为准（在12月31日前完成） 关键步骤： 1.建立收入达到600万以上的准入统企业库，实行精准培育。 2.加强入统企业培训。采取集中宣讲和上门一对一指导相结合的方式，推进企业统计工作规范有序，提高统计数据质量。 3.组织协调有关部门和县区加强上规入统工作，以调度会、走访调研等形式及时掌握在库企业经营发展问题，重点指导失速企业。 4.明确任务，压实责任。将总体任务分解至县区，确保上年度无科技服务业企业上规入统的县区实现“清零”。 5.落实《2020年柳州市科技服务业经济平稳增长奖补实施方案》，发放有关奖补。 核验标准： 1.以准入库企业名单为准。 2.以培训通知、培训照片等为准。 3.以会议通知、会议照片、会议纪要或通报为准。 4.以任务分解表、统计部门公布数据为准。 5.以印发文件、发放补助相关凭证为准。（在6月份前完成） | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 靳磊 | 成果转化与区域创新科 李超 2623561 13977288920 | 无
16-13-9 | 市委市政府重点工作指标 | 建设政府公共研发平台，促进科技资源的集成、共享和利用 | 年度任务： 1.推进电子科技大学广西智能制造产业技术研究院建设。完成合作协议里规定的年度目标任务，研究院承担重大或重要科技项目10项（含）以上，完成非全日制硕士研究生招生培养及技术培训150人（含）以上； 2.积极推进广西汽车研究院、广西旅游装备产业创新研究院和柳州螺蛳粉研究院建设，力争建成研究院1家（含）以上。 关键步骤： 1.定期与电子科技大学广西智能制造产业技术研究院召开联席会议，确定工作目标和方法，确保工作任务圆满完成。 2.积极与相关部委办局联动，共同推进广西汽车研究院、广西旅游装备产业创新研究院和柳州螺蛳粉研究院建设。 核验标准： 1.出具年度考核通报。 2.依据相关新闻报道。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 董秀鸾 | 创新平台与基础研究科 杨建军 2610702 18677201585 | 无
16-13-10 | 市委市政府重点工作指标 | 支持企业建设创新平台，全面提升企业科研创新能力 | 年度任务： 建设一批高层次、高水平企业创新平台。 1.开展市级重点实验室申报认定工作，认定市级重点实验室8家（含）以上； 2.建成自治区级创新平台1家（含）以上。 关键步骤： 1.编制市级重点实验室申报指南，组织专家评审。 2.研究自治区新型研发机构申报指南，指导和动员企业申报自治区新型研发机构。 3.研究自治区重点实验室申报指南，指导和动员企业申报自治区重点实验室。 4.组织企业研究学习《广西技术创新中心建设实施方案（暂行）》，待指南发布后，指导和动员企业申报自治区新型研发机构。 核验标准： 1.市级重点实验室以发布的公示文为核验标准。 2.自治区级创新平台以自治区科技厅发布的公示文为核验标准。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 董秀鸾 | 创新平台与基础研究科 杨建军 2610702 18677201585 | 无
16-13-11 | 市委市政府重点工作指标 | 大力引育各类高层次人才，推动社会经济高质量发展 | 年度任务： 1.全年引进不少于5名E类以上产业类高层次人才，其他E类以上高层次人才不少 于10个。 2.组织实施5个高层次人才工业专题项目。 3.组织不少于4次赴省外双招双引活动。 4.兑现柳州引进高端人才申请人才集聚专项资金。 5.支持实施5个高层次人才工业专题项目 6.支持和引导企业申报不少2个自治区级和国家级高端外国专家项目。 关键步骤： 1.编制柳州市科技项目申报指南，并召开项目申报专题培训会。 2.组织赴省外重点城市开展双招双引活动。 3.赴重点企业走访指导项目申报。 4.组织项目调研和评审，下达柳州市项目立项批文并申请拨款。 5.协调推进兑现引进高端人才人才集聚专项资金。 核验标准： 1.市本级项目立项文件； 2.自治区和国家级高端外国专家项目下达文件； 3.引进人才落户柳州相关佐证材料； 4.开展双招双引活动相关资料。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 董秀鸾 | 人才引智与对外合作科 周兵 2635969 13907726970 | 无
16-13-12 | 市委市政府重点工作指标 | 创新柔性引才，激发创新活力 | 年度任务： 1.出台人才飞地等柔性引才政策措施，挂牌成立1家人才飞地。 2.探索在广西汽车研究院建立柳州虚拟大学，力争年内挂牌，争取引进3个大学团队入驻，促进科研成果转化，助推社会经济发展。 3.支持不少于3家开展企业研发飞地建设等。 关键步骤： 1.征求企业及相关部门对人才飞地管理意见； 2.出台人才飞地管理办法，征集企业人才飞地，下文并挂牌； 3.赴重点高校考察，争取大学团队入驻柳州虚拟大学。 核验标准： 1.征求企业及相关部门意见征询函； 2.人才飞地管理办法正式文件； 3.下达支持企业人才飞地文件； 4.大学团队入驻虚拟大学佐证材料等; 5.推进建设柳州虚拟大学工作相关佐证材料及挂牌照片。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 董秀鸾 | 人才引智与对外合作科 周兵 2635969 13907726970 | 无
16-13-13 | 市委市政府重点工作指标 | 国家创新型城市建设（创优创新指标） | 一、年度任务 申报“建设国家创新型城市”并争取获批。 二、关键步骤 1.向科技部递交《柳州市国家创新型城市建设方案》并争取获批“建设国家创新型城市”； 2.积极推动全社会研发经费投入，研发经费投入居全区首位； 3.统筹推进科技领域改革，在全区第1个推出“揭榜制”“柳科贷”等系列政策，推动科技经费的有效利用； 4.加快科技服务业的增加值占比； 5.探索“人才飞地”政策，实现柔性引才； 6.推进创新平台建设，争创“广西重点实验室”。 三、核验标准 1.申报“建设国家创新型城市”，以上报科技部文件为核验标准； 2.争取获批“建设国家创新型城市”,以科技部印发获批文件为核验标准； 3.为推进国家创新型城市建设开展的各项特色亮点工作、做法，以各项工作开展的通知文件、图片、相关部门发布数据为核验标准。 | 2021-12-31 | 市科技局 | 无 | 覃洁 | 发展规划与资源配置科 钟丽娜 2623551 18176702767 | 无